## -AYUDA-
Ayuda
En la plantilla de excel de Calendario de Gantt podrá especificar las fases de proyecto en semanas, determinar % de avance y visualizar la semana activa
Para usarla, sigue estos pasos:
1. Se debe completar las etapas del proyecto abierto por tarea con su semana de inicio y semanas de duración
2. A medida que se avanza en cada tarea, se especifica un % de completitud en la columna E que podrá ver en color celeste en el calendario
3. Especificando la semana corriente en la celda M5, se resaltará la semana en el calendario para facilitar su rápida visualización
ACLARACIONES
Para añadir más semanas se debe copiar la columna AM y arrastrarla hacia la derecha.
Del mismo modo, si se quiere añadir más fases, se debe copiar la fila 36 hacia abajo.
Calendario de Gantt
PlanillaExcel.com
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir algún error, sigue este link:
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es posible que tengamos otra que se ajuste mejor. Aquí puedes acceder a muchas otras más:
www.planillaexcel.com/ayuda/plantillas
www.planillaexcel.com/plantillas

## Gantt
Etapa | Semanas |  | % de Avance | Semana corriente | [19 empty] | Grado de avance | [6 empty] | █
| Inicio | Duración |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Aplicación Móvil
Inicio del proyecto
Vision del producto | 2 | 1 | 100% | bar: Semana corriente 2
Alcance inicial | 4 | 1 | 0%
Formación del equipo | 2 | 1 | 100% | bar: Semana corriente 2
Identificación de riesgos | 4 | 2 | 55% | bar: Semana corriente 4 to Semana corriente 5
Versiones
Versión 1
Diseño y experiencia del usuario (UX) | 5 | 2 | 0%
Diseño de interfaz | 5 | 2 | 0%
Instrucciónes simples | 6 | 2 | 0%
Animación de bienvenida | 6 | 1 | 0%
Juegos educativos basicos | 6 | 4 | 0%
Registro de usuarios y acceso | 9 | 3 | 0%
Funcionalidad de seguimiento del progreso | 9 | 3 | 45% | bar: Semana corriente 9
Versión 2
Herramienta de comunicación | 9 | 3 | 25% | bar: Semana corriente 9
Ampliación de juegos educativos | 9 | 4 | 0%
Implementación del proyecto | 10 | 4 | 0%
Versión 3
Ampliación del alcance | 11 | 5 | 0%
Funcionalidades y mejoras de la experiencia de usuario | 11 | 3 | 15%
Desarrollo y lanzamieno de la apliación | 12 | 4 | 0%
Gerencia de proyecto
Proyect Charter | 13 | 5 | 0%
Planes de proyecto | 15 | 4 | 0%
Seguimiento y control | 15 | 4 | 0%
Cierre | 15 | 4 | 0%
TEAyudo